Приложение № 1

к муниципальной программе

города Боготола «Развитие

образования»  на 2014-2016 годы

1. ПАСПОРТ

Подпрограммы № 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного  образования» на 2014-2016 годы

| Наименование подпрограммы | «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» на 2014-2016 годы |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | Муниципальная программа «Развитие образования» на 2014-2016 годы |
| Муниципальный заказчик | Администрация города Боготола |
| Исполнитель мероприятий подпрограммы | Управление образования города Боготола, УСЗН администрации города Боготола |
| Основные цели и задачи подпрограммы | Цель подпрограммы: - создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей, отдыха и оздоровления детей в летний период Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 1. Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования 2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования 3. Обеспечить развитие дополнительного образования, в том числе за счет разработки и реализации современных образовательных программ, дистанционных и сетевых форм их реализации 4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей 5. Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014-2016 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Источник финансирования программы – местный бюджет, краевой бюджет, внебюджетные источники. Всего по программе на 2014 -2016 гг. – 625 690,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год – 209 646,2 тыс. руб. 2015 год – 208 022,1 тыс. руб. 2016 год – 208 022,1тыс. руб. В том числе по источникам финансирования: Местный бюджет 2014 -2016 гг. – 229 809,7 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год – 79 024,5 тыс. руб. 2015 год – 75 392,6 тыс. руб. 2016 год – 75 392,6 тыс. руб. Краевой бюджет 2014-2016 гг. – 374 727,1 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год – 123 570,5 тыс. руб. 2015 год – 125 578,3 тыс. руб. 2016 год – 125 578,3 тыс. руб. Внебюджетные источники 2014-2016 гг. – 21 153,6 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год – 7 051,2 тыс. руб. 2015 год – 7 051,2 тыс. руб. 2016 год – 7 051,2 тыс. руб. |
| Целевые индикаторы Подпрограммы | - Доля образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям - Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, от общего числа воспитанников - Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях - Доля детей, обеспеченных горячим питанием - Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций - Удельный вес муниципальных общеобразовательных организаций, в которых оценка деятельности общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности муниципальных организаций общего образования - Доля детей, охваченных дополнительным образованием - Доля оздоровленных детей школьного возраста - Удельный вес дошкольных образовательных организаций, в которых оценка деятельности дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Контроль за исполнением подпрограммы выполняет Управление образования г. Боготола в порядке осуществления текущего контроля за ходом реализации подпрограммы, целевым и эффективным расходованием средств местного бюджета. Срок предоставления полугодового отчета до 30 июня текущего года, годового отчета до 1 февраля года, следующего за отчетным. |

2. Разделы подпрограммы.

2.1. Постановка проблемы и обоснование необходимости

разработки подпрограммы

Подпрограмма разработана с учетом приоритетов государственной образовательной политики и процессов социально-экономического развития.

Важнейшим экономическим приоритетом на современном этапе является поддержка развития образования, повышение его качества и эффективности. Это связано с тем, что благополучие граждан, общества, страны в целом зависит от уровня знаний и компетентности людей. Инвестиции в развитие человеческого капитала признаны наиболее эффективным способом размещения ресурсов.

В  городе 2111 детей в возрасте от 0 до 7 лет,  пять   детских садов на 842  места, из них четыре  муниципальных и один ведомственный. Средний уровень укомплектованности садов составляет 108,1%.  Обеспеченность местами в детских садах детей  с 3 до 7 лет оставляет  75,9%.

В муниципальной системе образования 5 средних школ, в них 2310 учащихся. Учащиеся 1-2 классов обучаются по новым образовательным стандартам. Одна школа - пилотная  по апробации стандарта основного общего образования. В образовании трудятся 258 педагогов,  39 руководящих работников.

Сохраняется тенденция «старения кадров». 90 процентов педагогов относится к возрастной категории  до 55 лет и свыше.  На 1 % по сравнению с прошлым годом увеличилась возрастная категория педагогов свыше 55 лет (с 15% до 16%). Возрастная категория  молодых педагогов  остается на прежнем уровне. В  2012 году педагогическое сообщество  пополнилось 2 молодыми специалистами (воспитатель логопедической группы МБДОУ №8, воспитатель МБДОУ №9). В дошкольных образовательных учреждениях наибольший процент молодежи – 5%, в школах всего 1,5%, в учреждении дополнительного образования молодежи  до 25 лет нет. Здесь преобладает возрастная категория лиц до 55 лет – 82% , в  школах эта категория составляет  около 76% , в  дошкольных  учреждениях – 70%. В школах наиболее высок процент педагогов старше 55 лет -17%, в дошкольных учреждениях – 15 %, в дополнительном образовании – 6%.

Необходима продуманная кадровая политика по привлечению молодых специалистов не только на уровне образовательного учреждения, а на уровне муниципалитета, предусматривающая  комплекс мер по социальной поддержке  молодых педагогов.

Финансирование системы образования осуществляется из краевого и    муниципального бюджета. Бюджет системы образования представлен в приложении к докладу.  Общеобразовательные учреждения переведены на  нормативное подушевое финансирование.

В системе образования действуют следующие муниципальные целевые программы:

«Организация  отдыха, оздоровления занятости детей и подростков города Боготола» на 2012-2014 годы»;

«Развитие педагогического корпуса города Боготола» на 2012-2014 годы»;

«Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений города Боготола» на 2012-2014 годы»;

«Дети»;

«Обеспечение пожарной безопасности муниципальных образовательных учреждений города Боготола» на 2012-2014 годы;

«Одаренные дети на 2012-2014 годы»;

«Развитие муниципальной системы школьного питания « на 2012-2014 годы,

«Развитие сети дошкольных образовательных учреждений» на 2012-2015 годы;

«Техническое творчество детей» на 2012-2014 годы.

За счет средств ДЦП «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений»  проведен  капитальный ремонт, установка теневых навесов, приобретена  необходимая мебель для переоборудования  четырех групп в группы для детей с 3 до 4 лет в детских садах МБДОУ №8, МБДОУ №9, МБДОУ №10 на сумму 1723,15 тыс. рублей, из краевого бюджета  1532,25 тыс. руб., из местного 190,9 тыс. руб.

В 2013 году   продолжен   капитальный ремонт  МБОУСОШ № 4, стоимость ремонта - 12000 тыс. руб. за счет средств  ДЦП "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском крае".

Администрацией города получена субсидия  на  создание комфортных условий размером 5 999.91 тыс. рублей  для проведения  ремонтных работ в образовательных учреждениях из них краевой бюджет 5 939,91 , местный бюджет 60,0 тыс. руб.лей: МБОУ СОШ №2 – ремонт спортивного зала, выборочный ремонт кровли спортзала, капитальный ремонт в столярной мастерской, замену паркетного пола на 2 и 3 этажах – 1 826,776 тыс. рублей, ремонт спортивного зала в МБОУ СОШ №5- 420,634 тыс. рублей, МБДОУ №7- ограждение хозяйственной зоны, перенос ограждения и теневого навеса для ограждения подстанции за территорией детского сада – 300,0 тыс. рублей, выборочный ремонт кровли МБДОУ №8 – 825,0 тыс. рублей, устранение предписаний надзорных органов в МБДОУ №9- 2 237,5 тыс. рублей,  частичный ремонт кровли МБДОУ №10 – 390,0 тыс. рублей.

Социальное сиротство в городе имеет многочисленные негативные социальные последствия, среди которых - нарушение основного права ребенка на жизнь и воспитание в семье. Несмотря на меры, предпринимаемые всеми ведомствами  системы профилактики, вопросы социального сиротства остаются острыми.

Общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  составляет 164 человека. 100 детей находятся под опекой, 64 – в приемных семьях. В городе организованы 29 приемных семей. В детском доме проживают 28 воспитанников.

Количество выявленных и учтенных детей, оставшихся без попечения родителей:

- - 201,              2010 - 190,           2011 - 174,                2012 - 164.

2.2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации  подпрограммы

Цель Подпрограммы -  создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей, отдыха и оздоровления детей в летний период.

Задачи:

1. Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования.

2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования.

3. Обеспечить  развитие дополнительного образования, в том числе  за счет разработки и реализации современных образовательных программ, дистанционных и сетевых форм их реализации.

4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей.

5. Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей.

- Перечень целевых индикаторов подпрограммы

| № п/п | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | Источник информации | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цель подпрограммы: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей, отдыха и оздоровления детей в летний период |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям | % | Ведомственная отчетность | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 |
| 2. | Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, от общего числа воспитанников | % | Ведомственная отчетность | 75 | 80 | 90 | 92 | 100 |
| 3. | Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях |  | Ведомственная отчетность | 56 | 91 | 10 | 80 | 175 |
| 4. | Доля детей, обеспеченных горячим питанием | % | Результаты мониторинга | 33% | 56 | 70 | 75 | 80 |
| 5. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | % | Ведомственная отчетность | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Удельный вес муниципальных общеобразовательных организаций, в которых оценка деятельности общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности муниципальных организаций общего образования | % | Ведомственная отчетность | 0 | 0 | 60 | 100 | 100 |
| 7. | Доля детей, охваченных дополнительным образованием | % | Ведомственная отчетность | 70 | 70 | 70,2 | 70,4 | 70,6 |
| 8. | Доля оздоровленных детей школьного возраста | % | Ведомственная отчетность | 82,9 | 82,9 | 82,9 | 82,9 | 82,9 |
| 9. | Удельный вес дошкольных образовательных организаций, в которых оценка деятельности дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций | % | Ведомственная отчетность | 0 | 0 | 50 | 100 | 100 |

2.3. Механизм реализации подпрограммы:

Первый этап – 1 квартал 2014 г.

Цель первого этапа:

определение приоритетных направлений развития системы.

Задачи первого этапа:

1. Анализ состояния системы её потребностей, прогноз возможных путей их обеспечения.

2. Осуществление коррекционных изменений   на основе полученных аналитических выводов.

Второй этап – 2 квартал 2014 - 2015 гг. - преобразующий.

Цель второго этапа:

переход от сохранения к развитию системы.

Задачи второго этапа:

запуск механизмов развития системы, осуществление программных мероприятий по развитию  системы по выделенным приоритетным направлениям на уровне администрации города, управления образования и на уровне образовательных учреждений.

Третий этап – 2016 г. - контрольно-корректировочный.

Цель третьего этапа:

обеспечение функционирования и развития  системы.

Задачи третьего этапа:

1. Коррекция результатов осуществленных мероприятий по развитию системы.

2. Стабилизация процессов развития через их системное осуществление и обеспечение.

3. Постановка и экспертиза перспективных целей  политики развития системы.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом её выполнения.

Органом, ответственным за реализацию подпрограммы, является Управление образования г. Боготола, которое осуществляет следующие функции:

организацию и проведение городских мероприятий (конкурсов, выставок, семинаров, конференций, форумов,) с участием учащихся, педагогов, общественности;

методическое и информационное сопровождение работ по реализации комплекса программных мероприятий;

проведение заседаний рабочих групп, выездных совещаний с целью контроля и координации исполнения программных мероприятий;

непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;

подготовка отчетов о реализации подпрограммы;

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

Оценка социально-экономической эффективности проводится Управлением образования города Боготола.

Обязательным условием эффективности программы является успешное выполнение целевых индикаторов и показателей подпрограммы,

а также мероприятий в установленные сроки.

- 2.6. Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

| Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | Итого на период |  |
| Подпрограмма № 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования города Боготола» на 2014-2016 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей, отдыха и оздоровления детей в летний период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующему единому стандарту качества дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Финансирование расходов, необходимых на реализацию основной общеобразовательной программы дошкольного образования детей, обеспечение функционирования муниципальных дошкольных образовательных учреждений | Управление образования города Боготола | 079 | х | х | х | 59 349,8 | 58 312,0 | 58 312,0 | 175 973,8 | 904 ребенка получат услуги дошкольного образования |
| Мероприятие 2. Финансирование (возмещение ) расходов на выплаты младшим воспитателям и помощникам воспитателей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей | Управление образования города Боготола | 079 | х | х | х | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 7,2 | Ежегодно 41 человек получают ежемесячные выплаты |
| Мероприятие 3. Обеспечение выделения денежных средств на содержание в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (группах) детей, у которых по заключению медицинских учреждений выявлены недостатки в физическом и психическом развитии, а также детей, находящихся в туберкулезных дошкольных учреждениях, в размере родительской платы | Управление образования города Боготола | 079 | х | х | х | 655,2 | 688,0 | 688,0 | 2 031,2 | Без взимания родительской платы в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (группах) будет содержаться 50 детей в 2014 году и 50 детей в 2015-2016 годах |
| Мероприятие 4. Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных, Муниципальных, негосударственных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | Управление образования города Боготола | 079 | х | х | х | 1 703,8 | 1 783,2 | 1 783,2 | 5 270,2 | "Компенсацию части родительской платы получат 812 человек в 2014 году и 825 человек в 2015-2016 годах" |
| Мероприятие 5. Создание дополнительных мест для предоставления дошкольного образования детям дошкольного возраста | Управление образования города Боготола | 079 | х | х | х | 200,0 | 100,0, | 100,0 | 400,0 | Ввод дополнительных 356 мест для детей дошкольного возраста, в том числе по годам: 2014 год - 10 мест; 2015 год - 160 мест 2016 год - 95 мест |
| Мероприятие 6. Предоставление мер социальной поддержки родителям (законным представителям- опекунам, приемным родителям), совместно проживающим с детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет, которым временно не предоставлено место в дошкольных образовательных учреждениях или предоставлено место в группах кратковременного пребывания дошкольных образовательных учреждений, посредством предоставления ежемесячных компенсационных выплат | УСЗН администрации города Боготола | 149 | х | х | х | 26 100,2 | 27 405,2 | 27 405,2 | 80 910,6 | Выплачены ежемесячные компенсационные выплаты на среднегодовое количество детей родителям (законным представителям, опекунам, приемным родителям): в 2014 году – 650 родителям; в 2015 год – 650 родителям, имеющим право на получение ежемесячной компенсационной выплаты |
| Мероприятие 7. Приведение муниципальных дошкольных образовательных учреждений в соответствие требованиям правил пожарной безопасности, санитарным нормам и правилам, строительным нормативам и правилам | Управление образования города Боготола | 079 | х | х | х | 128,2 | 0,0 | 0,0 | 128,2 | Производится обслуживание охранно-пожарной сигнализации в 4 дошкольных организациях |
| Задача 2 Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 8. Обеспечение функционирования муниципальных общеобразовательных учреждений | Управление образования города Боготола | 079 | х | х | х | 109 935,8 | 109 582,7 | 109 582,7 | 329 101,2 | Ежегодно 2338 детей школьного возраста получают услуги общего образования. |
| Мероприятие 9. Реализация приоритетного национального проекта "Образование" в части выплаты вознаграждения за классное руководство в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Управление образования города Боготола | 079 | х | х | х | 144,8 | 144,8 | 144,8 | 434,4 | Ежегодно 90 человек будут получать выплаты вознаграждения за классное руководство в муниципальных общеобразовательных учреждениях при выделении на данные цели средств краевого бюджета |
| Мероприятие 10. Приведение муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствие требованиям правил пожарной безопасности, санитарным нормам и правилам, строительным нормативам и правилам | Управление образования города Боготола | 079 | х | х | х | 800,5 | 0,0 | 0,0 | 800,5 | 5 общеобразовательных организаций подготовлены к началу учебного года, Производится обслуживание охранно-пожарной сигнализации в 5 общеобразовательных организациях |
| Мероприятие 11. Развитие сети общеобразовательных учреждений | Управление образования города Боготола | 079 | х | х | х | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | Будет приобретено спортивное оборудования для двух клубов МБОУ «СОШ №3» и МБОУ СОШ №5 |
| Мероприятие 12. Обеспечение питанием детей с ограниченными возможностями здоровья, детей из малообеспеченных семей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Управление образования города Боготола | 079 | х | х | х | 3 646,2 | 3 497,9 | 3 497,9 | 10 642,0 | 125 детей с ограниченными возможностями здоровья и 693 ребенка из малообеспеченных семей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях получают горячее питание |
| Задача 3 Обеспечить развитие дополнительного образования, в том числе за счет разработки и реализации современных образовательных программ, дистанционных и сетевых форм их реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 13. Обеспечение стабильного функционирования и развития учреждений дополнительного образования детей | Управление образования города Боготола | 079 | х | х | х | 3 720,7 | 3 425,5 | 3 425,5 | 10 571,7 | 2667 детей получат услугу дополнительного образования. |
| Мероприятие 14. Приведение муниципального учреждения дополнительного образования в соответствие требованиям правил пожарной безопасности, санитарным нормам и правилам, строительным нормативам и правилам | Управление образования города Боготола | 079 | х | х | х | 7,2 | 0,0 | 0,0 | 7,2 | Учреждение соответствует требованиям пожарной безопасности |
| Мероприятие 15. Проведение мероприятий для детей | Управление образования города Боготола | 079 | х | х | х | 142,6 | 60,0 | 60,0 | 262,6 | Проведено 87 мероприятий с численностью участников 31 976 ежегодно |
| Задача 4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 16. Проведение конкурсов, фестивалей, форумов, научно- практических конференций одаренных детей | Управление образования города Боготола | 079 | х | х | х | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | Ежегодно будет проведено 29 конкурсов, фестивалей, форумов, научно- практических конференций одаренных детей одаренных детей с общим охватом за 3 года не менее 812человек |
| Мероприятие 17. Индивидуальное сопровождение одаренных детей, организация их участия и сопровождающих лиц в работе интенсивных школ, научно- практических конференциях, летних профильных сменах, олимпиадах за пределами города Боготола | Управление образования города Боготола | 079 | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75 участников ежегодно |
| Задача 5. Обеспечить безопасный, качественный летний отдых и оздоровление детей в летний период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 18. Организация отдыха и оздоровления детей в лагерях дневного пребывания. | Управление образования города Боготола | 079 | х | х | х | 1 653,7 | 1 599,9 | 1 599,9 | 4 853,5 | 731 человек получат питание в лагерях с дневным пребыванием детей ежегодно. |
| Мероприятие 19. Приобретение путевок в летние оздоровительные лагеря | Администрация города Боготола | 117 | х | х | х | 1 365,1 | 1 420,5 | 1 420,5 | 4 206,1 | Организован отдых и оздоровление в летний период в загородных лагерях для 100 детей ежегодно. |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГРБС 1 | Управление образования города Боготола | 079 | х | х | х | 182 180,9 | 179 196,4 | 179 196,4 | 540 573,7 |  |
| ГРБС 2 | Администрация г. Боготола | 117 | х | х | х | 1 365,1 | 1 420,5 | 1 420,5 | 4206,1 |  |
| ГРБС 3 | УСЗН администрации города Боготола | 149 | х | х | х | 26 100,2 | 27 405,2 | 27 405,2 | 80 910,6 |  |
| Всего по подпрограмме « Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования города Боготола» на 2014-2016 годы |  |  |  |  |  | 209 646,2 | 208 022,1 | 208 022,1 | 625 690,4 |  |

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат

(ресурсное обеспечение подпрограммы)

Финансирование     мероприятий     подпрограммы осуществляется за счет средств консолидированного бюджета.

Всего по программе на 2014 -2016 гг. –625 690,4 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год –209 646,2 тыс. руб.

2015 год –208 022,1 тыс. руб.

2016 год –208 022,1 тыс. руб.